ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      							                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/06.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  311/2019

Θέμα 14ο  Η.Δ.: «Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση για τρίτη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ' αριθμ. 26793/2-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 §  3  του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α΄) το Συμβούλιο κατά την Τρίτη συνεδρίασή του θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει επί των θεμάτων με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε  νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13) μέλη, δηλαδή:

| ΠΑΡΟΝΤΑ | ΑΠΟΝΤΑ |
| --- | --- |
| - Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος - Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, - Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος - Μελέτης Χρήστος –Αντιδήμαρχος - Φαρμάκης Γεώργιος - Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να - Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος - Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος - Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος - Μουρούτσος Γεώργιο, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ - Βλάσσης Δημήτριος - Καρασάββας Ιωάννης - Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης | 1. Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαρχος 2. Δράκος Παναγιώτης 3. Κεφάλας Σταύρος 4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 5 Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος 6. Χασικίδης Χρήστος, 7. Παππάς Αντώνιος 8 Σταυρέλης Νικόλαος 9.Λαμπρινός Παναγιώτης, 10. Πανταζής Βασίλειος 11. Νανόπουλος Βασίλειος 12. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, 13. Οικονόμου Γεώργιος 14. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 16. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 17. Σούκουλης Ανδρέας, 18. Κορδώσης Χρήστος 19. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία 20. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης, ο Πρόεδρος του  Τοπικού  Συμβουλίου, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη κ. Στέφης Αναστάσιος και απουσίαζαν οι :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| - Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη | - Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου - Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου - Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ. Εξαμιλίων - Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου - Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου - Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου - Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου - Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου - Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου - Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας - Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου - Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού - Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου - Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων - Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά - Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας - Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού - Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου - Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου - Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου - Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή  Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010  «…Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης….» και ζήτησε τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Κορινθίων» επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης διότι υπάρχει σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης του  έργου και κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

- την αριθμ. 79/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο. ΙΣΘΜΟΥ –ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 350.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

- την αριθμ. 35/507/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

- την αριθμ. 5/64/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 6-02-2018 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,

- την αριθ. 11/182/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 28260/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 166.502,01 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με προθεσμία οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή του,

- την υπ' αριθ. πρωτ. 9227/14-3-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες,

- την αριθμ. 12/253/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι τις 22-07-2019,

- την αριθμ. 21322/21-06-2019 αίτηση του ανάδοχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες,

- την από 12-7-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η Εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ, με την αριθμ. πρωτοκόλλου 28260/22-08-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΣΘΜΟΥ –ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 79/2017 μελέτη της Τ.Υ., προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 350.000,00 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης οκτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι 22/04/2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 253/24-04-2019 απόφασή του χορήγησε παράτασης εκτέλεσης του έργου μέχρι 22-07-2019.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 85% των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη.

Ο ανάδοχος με την αριθμ. 21322/21-06-2019 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες λόγω τουριστικής κίνησης στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες λόγω τουριστικής κίνησης στην περιοχή που εκτελείται του έργο.

Η Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Διεύθυνση οδικών Υποδομών (ΔΟY), Τμήμα Κατασκευών (Γ’) του Υπουργείου Υποδομών με το αριθμ. ΔΟY/3703/9-7-2019 έγγραφό της συμφωνεί με την χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:

Α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5  και το γεγονός ότι η περιοχή που εκτελείται το έργο είναι παραθεριστική με αυξημένη τουριστική κίνηση την περίοδο του καλοκαιριού και κατά μήκος της Π.Ε. Κορίνθου – Επιδαύρου υπάρχουν πολλά καταστήματα με αυξημένη κίνηση οχημάτων  και παραθεριστών π ρ ο τ ε ί ν ε ι  να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 22/10/2019 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.

Στοιχεία του έργου:

Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:              22-08-2018

Ημερομηνία πρωτοκόλλησης  συμφωνητικού:     22-08-2018

Προθεσμία εκτέλεσης έργου :					    8 Μήνες.

Λήξη συμβατικής προθεσμίας:      			         22-04-2019

Λήξη 1ης παράτασης                                           22-07-2019 >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει τη προθεσμία εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΣΘΜΟΥ –ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», εργολαβίας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ, μέχρι τις 22-10-2019 με αναθεώρηση τιμών.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 311/ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  12- 08- 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος