ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      							                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/12.08.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  337/2019

Θέμα 11ο Η.Δ.: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Μ. 33/2018”»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση για τρίτη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ' αριθμ. 27724/8-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 §  3  του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α΄) το Συμβούλιο κατά την Τρίτη συνεδρίασή του θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει επί των θεμάτων με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε  νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11) μέλη, δηλαδή:

| ΠΑΡΟΝΤΑ | ΑΠΟΝΤΑ |
| --- | --- |
| - Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος - Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, - Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος - Μελέτης Χρήστος –Αντιδήμαρχος - Φαρμάκης Γεώργιος - Παππάς Αντώνιος - Κεφάλας Σταύρος - Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος - Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος - Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος - Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαρχος | 1. Βλάσσης Δημήτριος 2. Δράκος Παναγιώτης 3. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να 4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 5 Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος 6. Χασικίδης Χρήστος, 7. Σταυρέλης Νικόλαος 8. Μουρούτσος Γεώργιος 9. Λαμπρινός Παναγιώτης, 10. Πανταζής Βασίλειος 11. Νανόπουλος Βασίλειος 12. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, 13. Οικονόμου Γεώργιος 14. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 15. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 16. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 17. Σούκουλης Ανδρέας, 18. Κορδώσης Χρήστος 19. Καρασάββας Ιωάννης 20. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης 21. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία 22. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου και απουσίαζαν οι :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| --- | --- |
| 1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου | - Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου - Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου - Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ. Εξαμιλίων - Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου - Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου - Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου - Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου - Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου - Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας - Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου - Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού - Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου - Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων - Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά - Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας - Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού - Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου - Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου - Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου - Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη - Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή  Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65  του Ν. 3852/2010  «…Ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης….» και ζήτησε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Μ.33/2018» επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, διότι υπάρχει σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης του  έργου και κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

- Την αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ » προϋπολογισμού 234.000,00 €,

2. Την αριθμ. 15/250/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για τον καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

3. Την αριθμ. 27/426/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου,

4. Την αριθμ. 32/522/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανάδειξης  αναδόχου,

5. την με αριθμ. πρωτ. 5642/2019 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος  χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» ποσού 107.271,42 €. με το ΦΠΑ, και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες,

6. Την με αριθμ. πρωτ. 24194/12-07-2019 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου μέχρι 31/12/2019,

7. Την από 23-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει συνταχθεί από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπ’ όψιν :

-Την υπ. αριθμ. 5642/2019 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εκτελεί της εργασίες του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ. αριθμ. 33/2018 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.

- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι 15-08-2019.

- Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24194/12-07-2019 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019.

- Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τους χειμερινούς μήνες σε συνάρτηση με την φύση των εργασιών του έργου, δυσχέραναν την εκτέλεση εξωτερικών εργασιών.

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε

για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2019 με αναθεώρηση >>

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει την προθεσμία εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.  μέχρι 31-12-2019 με αναθεώρηση τιμών

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 337/ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  19- 08- 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος