| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |  | ΜΕΛΕΤΗ: | Μελέτη πολεοδόμησης έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ – πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: | Ίδιοι Πόροι Δήμου Κορινθίων |
|  |  | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : | 48.100,59€ € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) |
| Αριθμός Μελέτης : 3/2020 |  |  |  |

Α1.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α2.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κόρινθος, Μάρτιος 2020

Α1.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[Άρθρο 45 §8 περ. Α.1 του Ν. 4412/16 ]

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και ο Δήμος Κορινθίων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας, που αποσκοπεί αφ’ ενός στην ανάπτυξη περιοχών εντός του Δήμου και αφ’ ετέρου στην αξιοποίηση, κατά τον βέλτιστο τρόπο, της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ και έχοντας ως γνώμονα την αναγκαιότητα:

α.  Εξυπηρέτησης λόγων γενικού συμφέροντος, με βάση το Στρατηγικό Σχεδιασμό των δύο μερών και ειδικότερα, την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κορινθίων, βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του και αύξησης του τοπικά παραγόμενου εισοδήματος, δια της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, σε συνάρτηση με τα οικονομικά και λοιπά οφέλη, τα οποία μπορούν να αποκομίσουν, τόσο ο Δήμος Κορινθίων, όσο και το ΤΕΘΑ ως στρατηγικοί εταίροι.

β.  Συνέργειας δύο βασικών θεσμών της Πολιτείας (Ένοπλες Δυνάμεις – Τοπική Αυτοδιοίκηση), αναφορικά με την αξιοποίηση των υφιστάμενων στο Δήμο Κορινθίων ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του ΤΕΘΑ, συγκεκριμένα του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ»,

συμφώνησαν την 1η Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στον τομέα της ορθολογικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ, με βάση τον ιδρυτικό νόμο και επ΄ ωφελεία, τόσο του κοινωνικού συνόλου, όσο και της υλοποίησης των ανταποδοτικών ωφελημάτων υπέρ ΤΕΘΑ, τα παρακάτω:

Ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να ολοκληρώσει, έως 01-07-2022, την πολεοδόμηση της έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, επί του πρώην Στρατοπέδου «ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σε διαρκή συνεργασία με το ΤΕΘΑ, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου, επ’ ωφελεία και των δύο μερών.

Με την ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, ολοκληρώνεται η διαδικασία της πολεοδόμησης και θα ακολουθήσει η σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής.

Α2.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

[Άρθρο 45 §8 περ. Α.2 του Ν. 4412/16]

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:

- Ο καθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή του στρατοπέδου, με τροποποίηση του ΓΠΣ Κορινθίων (ΦΕΚ 255/Α/2013).

- Η πολεοδόμηση της έκτασης του στρατοπέδου, με βάση τις διατάξεις του Ν 4447/2016.

Είναι προφανές, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας, θα πρέπει το ΤΕΘΑ να είναι ενήμερο και σύμφωνο με τις προτάσεις της μελέτης.

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών θα πρέπει:

Α. Να συντάξει την τεχνική έκθεση βάση της οποίας θα καθοριστούν οι χρήσεις γης στο στρατόπεδο Καλογερογιάννη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις προτεινόμενες χρήσεις θα πρέπει να υπάρχουν χώροι διοίκησης, άθλησης, κατοικίας και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι χρήσεις γης θα πρέπει να ακολουθούν τις κατηγορίες του ΠΔ 59/2018.

Β. Να συντάξει το σχέδιο της πρότασης της πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ελληνική νομοθεσία.

Γ. Να καθοδηγήσει την υπηρεσία σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες και να την υποβοηθήσει σε επιμέρους θέματα (γνωμοδοτήσεις, ενστάσεις, κ.λπ.)

# ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

|  | ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Άρθρο ΓΕΝ.4 | Χωροταξική μελέτη | Ανθρωποημέρες | 44 | 300 | 13.200,00 |
| 2 | Άρθρο ΓΕΝ.4 | Πολεοδομική μελέτη | Ανθρωποημέρες | 70 | 300 | 21.000,00 |
| Σύνολο 1: |  |  |  |  |  | 34.200,00 |
| Συντελεστής τκ |  |  |  |  |  | 1,223 |
| Σύνολο 2 : |  |  |  |  |  | 41.826,60 |
| Απρόβλεπτα 15% : |  |  |  |  |  | 6.273,99 |
| Σύνολο 3 : |  |  |  |  |  | 48.100,59 |
| ΦΠΑ 24 % |  |  |  |  |  | 11.544,14 |
| Γενικό σύνολο : |  |  |  |  |  | 59.644,73 |

Α3. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

[Άρθρο 45 §8 περ. Α.3 του Ν. 4412/16]

- Απαιτούμενες Μελέτες

Η πολεοδόμηση της έκτασης του πρώην Στρατοπέδου Καλογερογιάννη απαιτεί τις κάτωθι μελέτες:

Α. Χωροταξική μελέτη κατ. 1  &

Β. Πολεοδομική μελέτη κατ. 2

Τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση των υπόψη μελετών παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα :

| Α/Α | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΑΡΘΡΟ 53 Ν. 4412/16 | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ 1) | ΓΕΝ.4 | Ανθρωποημέρες | 44 |
| Β. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ 2) | ΓΕΝ.4 | Ανθρωποημέρες | 70 |

- Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 114 ημέρες .

Πιο συγκεκριμένα, οι τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:

1.	4 μήνες (44 ημέρες καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης) για την τροποποίηση των χρήσεων γης

2.	8 μήνες (70 ημέρες καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης) για την εκπόνηση της μελέτης πολεοδόμησης

Ως χρόνος έναρξης ορίζεται ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος εγκρίσεων δεν συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω χρόνο.

Κόρινθος , Μάρτιος 2020

| Συντάχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- |
|  | Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.&Π. |
| Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου Χημικός Μηχανικός ΠΕ | Ιωάννης Καραϊσκος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |